Table of Contents

# 智慧翼企业福利商城

## 15天阶段交付与全面对接确认书（甲方核对版）

技术服务方：雍彻科技（YONGCHE TECH）
项目名称：智慧翼企业福利商城
文件版本：V1.0
编制日期：2026年7月24日
建议阶段交付日：2026年8月8日（自本文件形成之日起15日）

## 一、文件目的

本文件用于甲乙双方共同核对以下内容：

- 当前已经形成的阶段性成果；

- 未来15日拟整理、联调和交付的内容；

- 第一阶段MVP的准确边界；

- 甲方必须确认的业务规则；

- 甲方及第三方必须提供的接口、账号、资质和测试资料；

- 验收依据、反馈时限、变更流程和付款节点；

- 未确认事项、第三方依赖及双方责任边界。

本文件是需求、技术方案、报价、排期和验收材料的组成部分，不等同于“所有功能已正式上线”。标记为“待甲方确认”“待第三方资料”“规划中”的事项，不视为乙方已经无条件承诺。

## 二、关联文件

本文件与以下资料共同构成项目需求记录：

- 《福利商城项目需求与MVP确认问卷（3）》；

- 《湖北智慧翼&阿里权益沟通会》会议纪要；

- 《智慧翼企业福利商城全量技术方案与报价评估报告—雍彻科技》；

- 《智慧翼企业福利商城生产型MVP开发说明》；

- 甲乙双方后续书面确认的原型、接口文档、测试用例、变更单和验收单。

如上述文件内容存在冲突，以双方最后签字或通过约定书面渠道确认的版本为准。

## 三、对甲方的阶段展示口径

建议向甲方统一说明：

项目已完成商城前台原型和生产型技术底座，正在进行业务规则核对、正式接口准备、数据初始化及端到端联调。未来15日将完成阶段版本整理、甲方确认项闭环和阶段验收资料，不将尚未取得资质或接口的第三方能力描述为已经正式接通。

不得将下列事项表述为已正式完成：

- 企业正式身份认证；

- 微信、支付宝或银联真实资金支付；

- 阿里权益、天猫超市、淘宝闪购等正式生产接口；

- 正式财务结算、发票、供应商对账；

- 已经满足等保、跨境数据、备案或其他法律合规结论；

- 已经完成大规模并发和正式运营验收。

## 四、当前阶段成果记录

| 编号 | 成果 | 状态 | 核验方式 | 甲方是否需确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | 京东/新蛋式高信息密度PC商城首页 | 阶段完成 | 页面访问及截图 | 是 |
| A02 | 商品列表、商品详情、购物车、结算、订单、账户、卡券、售后等主要页面 | 阶段完成 | 页面逐项演示 | 是 |
| A03 | 移动端响应式结构及小程序式底部导航 | 原型完成 | 手机尺寸演示 | 是 |
| A04 | 蓝色企业品牌主色与橙色价格/行动色 | 阶段完成 | 视觉评审 | 是 |
| A05 | 前端路由、严格TypeScript及统一状态来源修复 | 已完成 | 编译与代码检查 | 否 |
| A06 | 服务端API入口与安全失败机制 | 已完成 | 接口检查 | 否 |
| A07 | Supabase PostgreSQL正式项目 | 已建立 | 远程健康检查 | 需要确认数据地域 |
| A08 | 26张核心业务表 | 已建立 | 数据库迁移记录 | 需要确认业务字段 |
| A09 | 平台/企业/商城/员工范围字段与RLS | 底座完成 | 权限结构检查 | 需要确认层级定义 |
| A10 | 库存原子预占及超卖保护 | 已完成 | 远程交易验证 | 需要确认库存来源 |
| A11 | 福利卡与餐卡组合扣款防超扣 | 已完成 | 远程交易验证 | 需要确认账户性质 |
| A12 | 主订单按供应商拆分子订单 | 已完成 | 远程交易验证 | 需要确认拆单规则 |
| A13 | 幂等订单、幂等支付、账户流水与审计日志 | 已完成 | 数据库及接口验证 | 需要确认留存期限 |
| A14 | 收货信息AES-256-GCM加密 | 已完成 | 配置与代码检查 | 需要确认密钥管理制度 |
| A15 | TypeScript检查、11项自动化测试及生产构建 | 已通过 | 测试日志 | 需要确认最终验收用例 |
| A16 | GitHub私有代码仓库和版本记录 | 已建立 | 提交记录 | 需要确认源码交付条件 |
| A17 | 现有生产演示部署 | 已建立 | 域名及健康接口检查 | 需要确认正式域名与备案主体 |

说明：上述“已完成”指技术底座或阶段版本已经实现并经开发方验证，不等同于甲方正式业务验收，也不表示所有第三方生产能力已经接通。

## 五、未来15日逐日提交计划

本计划采用“每天一个可评审成果”的方式提交。技术服务方可以提前进行内部开发和风险预研，但对甲方的正式提交以本表为准；每天提交的内容需获得甲方反馈后，作为下一日工作的输入。

| 日期 | 当日主题 | 对甲方提交内容 | 当日不提交内容 | 需要甲方反馈 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1日（7月24日） | 需求基线与视觉方向 | 项目目标、MVP边界、PC参考京东/新蛋、移动端参考美团、蓝橙品牌方向、待确认问题清单 | 数据库、后端架构、支付和完整源码 | 确认业务方向、终端和负责人 |
| 第2日（7月25日） | 首页阶段稿 | PC首页阶段截图、页面区域说明、分类与搜索布局 | 完整交互和全部页面 | 确认首页布局、品牌名称和文案 |
| 第3日（7月26日） | 商品浏览流程 | 商品列表、分类、搜索和筛选阶段稿 | 购物车、结算和订单底层逻辑 | 确认分类、商品字段和价格展示 |
| 第4日（7月27日） | 商品详情 | 商品详情、SKU、库存、供应商和服务说明稿 | 真实供应商接口 | 确认SKU、库存、运费和售后展示 |
| 第5日（7月28日） | 购物车 | 购物车、商品选择、数量和失效商品处理稿 | 正式扣库存和支付 | 确认多供应商购物车规则 |
| 第6日（7月29日） | 结算流程 | 地址、订单金额、福利卡/餐卡组合支付交互稿 | 真实资金支付 | 确认地址、优惠、运费和支付组合 |
| 第7日（7月30日） | 订单中心 | 订单列表、详情、状态和取消流程稿 | 完整财务与供应商履约 | 确认订单状态及48小时关闭规则 |
| 第8日（7月31日） | 售后与客服 | 售后申请、凭证、退款状态、客服入口和工单草案 | 正式客服系统 | 确认审核主体、SLA和损失承担 |
| 第9日（8月1日） | 移动端阶段稿 | 移动首页、分类、购物车、订单和底部导航截图 | 小程序正式上架包 | 确认H5/小程序/Android优先级 |
| 第10日（8月2日） | 组织与权限 | 平台、分销商、集团、商城、员工层级图和角色权限表 | 完整数据库设计 | 确认最终层级及跨层数据权限 |
| 第11日（8月3日） | 商品供应商对接 | 商品、价格、库存、订单、发货、售后的接口字段清单 | 真实密钥和生产接口结果 | 提供阿里权益等接口文档和测试账号 |
| 第12日（8月4日） | 账户与交易安全 | 福利账户、餐卡、库存预占、幂等和审计方案摘要 | 敏感密钥、数据库管理权限 | 确认账户性质、资金主体和审批 |
| 第13日（8月5日） | 技术架构与部署 | 前端、API、数据库、部署、备份及安全边界说明 | 全部运维密钥 | 确认Rust是否进入本期及数据部署地域 |
| 第14日（8月6日） | 测试和预验收 | 阶段测试结果、已知限制、缺陷分级及预验收清单 | 未取得资料的第三方能力 | 集中提交验收意见 |
| 第15日（8月7日） | 阶段封版与确认 | 阶段演示版、需求确认书、技术说明、问题台账、后续报价及阶段验收单 | 合同外新增功能 | 签署阶段确认并办理对应付款 |

如果希望将第15日安排在2026年8月8日，可将第14日设置为甲方反馈缓冲日，第15日顺延一天。

### 第1日仅对外提交的材料

第一日建议只提交以下三项：

- 一页《项目目标与MVP范围摘要》；

- 3—5张阶段页面截图：首页、商品列表、商品详情、移动首页；

- 一页《需要甲方确认的10个问题》。

第一日不建议发送全量372项技术报告、数据库表结构、完整接口清单、GitHub地址、生产环境密钥或完整后台能力。全量材料在第13—15日随阶段验收逐步提交。

### 每日沟通规则

- 每天下午固定时间提交一个压缩包或PDF；

- 文件名统一使用“智慧翼福利商城-第XX日-主题-V1”；

- 当日只要求甲方确认3—5个问题；

- 甲方新增要求先进入问题台账，不在群聊中口头承诺免费增加；

- 甲方反馈超过约定时限，下一日按当前确认版本继续，相关返工通过变更记录处理；

- 每日成果都保留日期、版本号、反馈人和确认结论。

若甲方或第三方资料未按时提供，相应接口不作为本15日阶段交付的阻塞条件，应记录为“待资料后实施”，相关工期顺延。

## 六、第一阶段MVP建议范围

### 6.1 建议纳入P0

- PC Web商城前台；

- 响应式移动端H5；

- 企业、商城、员工基础范围；

- 商品分类、搜索、列表、详情；

- 购物车和结算；

- 收货地址与加密快照；

- 主订单及供应商拆单；

- 福利账户、餐卡账户及组合扣款；

- 订单查询及基础取消；

- 基础售后申请入口；

- 商品、库存、订单基础服务端API；

- 租户范围、RLS、幂等、流水和审计；

- 演示或测试环境部署；

- 阶段测试、技术说明和交付清单。

### 6.2 建议不在本15日固定范围内

- 原生Android或iOS App；

- 正式微信小程序上架；

- 完整运营管理后台和供应商后台；

- 真实微信/支付宝/银联支付；

- 阿里权益全量生产接口；

- 70万至300万SKU的正式同步和运营；

- 财务分账、提现、授信及自动结算；

- 电子发票、税务和红冲；

- 完整营销、秒杀、抽奖、多级分销；

- 门店设备、语音播报和复杂核销；

- 等保测评、渗透测试和私有化部署；

- 正式客服坐席系统和7×24服务；

- 大规模压测、容灾和跨区域灾备。

上述内容可在资料齐备后另行估时、报价和签署变更单。

## 七、必须由甲方确认的核心业务问题

### 7.1 业务层级

目前存在两种口径：

- 已沟通过的“四层”：平台 → 集团 → 商城 → 员工；

- 问卷中出现的口径：平台 → 分销商 → 集团 → 商城，并另有员工/会员层。

甲方请选择最终口径：

- 方案A：平台 → 集团 → 商城 → 员工；

- 方案B：平台 → 分销商 → 集团 → 商城 → 员工；

- 其他：____________________________。

分销商是否属于独立租户、是否能跨集团查看数据、是否独立定价和结算：____________________________。

### 7.2 使用终端

- PC Web：☐ 本期需要　☐ 不需要；

- 移动H5：☐ 本期需要　☐ 不需要；

- 微信小程序：☐ 本期需要　☐ 二期　☐ 不需要；

- Android App：☐ 本期需要　☐ 二期　☐ 不需要；

- iOS App：☐ 本期需要　☐ 二期　☐ 不需要；

- 管理后台：☐ 本期基础版　☐ 正式V1　☐ 二期；

- 供应商后台：☐ 本期　☐ 二期　☐ 不需要。

### 7.3 技术栈与交付边界

当前已实现：

- 前端：React 19、TypeScript、Vinext/Vite、Tailwind；

- 边缘API：Cloudflare Worker TypeScript；

- 数据库：Supabase PostgreSQL 17，东京区域；

- 代码管理：GitHub私有仓库；

- 部署：Cloudflare/Sites。

Rust后端当前属于后续架构选项，尚未替代现有边缘API。甲方请选择：

- 接受当前TypeScript边缘API作为MVP；

- 正式V1新增Rust业务服务；

- 本期必须改为Rust，另行评估工期和费用。

### 7.4 数据地域与合规

当前数据库位于日本东京。甲方是否接受：

- 接受作为开发/测试环境；

- 接受作为正式环境，但需法务/合规确认；

- 正式环境必须迁移至中国大陆；

- 正式环境必须私有化部署；

- 其他：____________________________。

如涉及员工姓名、手机号、地址、身份证等个人信息，甲方应明确数据处理主体、隐私政策、授权机制、保存期限、导出权限及跨境数据要求。相关法律结论由甲方或双方指定的专业合规机构确认。

### 7.5 身份认证

本期正式登录方式：

- 企业SSO；

- 企业微信；

- 微信授权；

- 手机验证码；

- 账号密码；

- 多种方式并存；

- 其他：____________________________。

甲方提供：身份提供方、协议、测试账号、回调地址要求、字段映射、员工离职处理规则。

### 7.6 商品与供应商

优先接入的第一家供应商：____________________________。

甲方/供应商需确认：

- 商品、SKU、图片和详情的获取方式；

- 成本价、市场价、活动价和最低售价；

- 实时库存还是定时同步；

- 地区限售、员工限购和渠道限制；

- 商品下架后的历史订单处理；

- 供应商接单、失败重试和人工补偿；

- 实物、虚拟券、本地生活服务的差异化流程。

### 7.7 订单和售后

问卷已有倾向性结论，需甲方最终确认：

- 多供应商订单需要拆单；

- 待支付订单48小时关闭；

- 待支付状态允许取消；

- 支持部分发货、部分退款；

- 用户确认收货，7日自动确认；

- 售后提供图片/视频和文字；

- 商城初审、供应商复审；

- 退款原则上原路退回；

- 售后期限以具体渠道规则为准。

销售主体、履约主体、客服主体和售后损失承担方必须明确：____________________________。

### 7.8 账户、支付和资金

问卷中将福利余额定义为“虚拟记账额度”，并提出现金账户、福利预算、餐卡账户和授信账户。甲方需进一步确认：

- 是否存在真实资金沉淀；

- 充值资金进入谁的银行/支付账户；

- 是否允许提现、授信、欠款或后台调账；

- 余额不足能否混合微信/支付宝支付；

- 调账、充值、退款是否需要审批；

- 支付手续费由谁承担；

- 每日对账责任人及差异处理时限；

- 退款到原渠道还是福利账户；

- 管理员是否允许直接修改余额。

在资金主体、商户号和结算规则未确认前，系统仅开放测试记账能力。

### 7.9 定价、利润与结算

问卷倾向支持平台、分销商、集团、商城多级加价，并同时支持固定金额和百分比。甲方必须确认：

- 每一级是否都有独立加价权；

- 最低售价、最低利润率及倒挂处理；

- 成本上涨后的下架、提醒和重新审核规则；

- 运费、优惠、退款和售后损失承担；

- 结算依据、周期、锁账和冲账；

- 发票开具主体、税率、普票/专票及红冲；

- 各角色可见的成本价、利润和结算数据。

### 7.10 客服制度

甲方需确认：

- 客服主体：平台/集团/商城/供应商；

- 服务时间：工作日/7×12/7×24；

- 咨询、投诉、售后、退款失败的责任人；

- 首次响应时间和处理时限；

- P1/P2/P3/P4问题分级；

- 升级路径和紧急联系人；

- 工单留存时间和敏感信息查看权限；

- 非系统故障、第三方故障和供应商履约问题的归责。

## 八、第三方接口资料清单

每一家第三方均需提供：

| 资料 | 是否已提供 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 正式接口文档 | ☐ |  |
| 测试环境及测试账号 | ☐ |  |
| 生产环境开通流程 | ☐ |  |
| AppKey、证书或签名方式 | ☐ | 不得通过普通群聊长期传递密钥 |
| IP白名单要求 | ☐ |  |
| 调用频率和限流规则 | ☐ |  |
| 商品、价格、库存同步规则 | ☐ |  |
| 订单创建、取消、查询接口 | ☐ |  |
| 发货、物流和虚拟发码回调 | ☐ |  |
| 退款、售后和对账接口 | ☐ |  |
| 回调验签及重试机制 | ☐ |  |
| 错误码及人工处理联系人 | ☐ |  |
| SLA及接口升级通知机制 | ☐ |  |
| 图片、商标和商品内容授权 | ☐ |  |

优先对接顺序由甲方填写：

- ____________________________；

- ____________________________；

- ____________________________。

## 九、甲方需提供的资料

- 营业主体、商城运营主体及合同主体；

- 正式商城名称、Logo、品牌色、客服电话和客服邮箱；

- 域名所有权、备案主体和证书责任；

- 集团、商城、部门、员工示例数据；

- 商品分类、SKU、价格、库存和供应商示例；

- 身份认证方案及测试账号；

- 支付商户资料及证书；

- 供应商接口文档及测试环境；

- 物流、短信、邮件、企业微信等通道资料；

- 财务、对账、结算、发票和退款规则；

- 售后、客服、工单和应急联系人制度；

- 隐私政策、用户协议及合规要求；

- 验收负责人、需求负责人、接口负责人和财务负责人。

## 十、验收建议

阶段验收以以下内容为准：

- 双方确认的P0功能清单；

- 双方确认的页面原型和业务流程；

- 本文件中的阶段成果；

- 已提供资料范围内能够完成的接口联调；

- 双方确认的测试用例；

- 已知限制和待办清单；

- 阶段交付演示及书面验收记录。

不建议以“参考京东、美团、驿宝通”作为无限范围验收标准。参考产品只用于设计方向，具体功能必须进入书面功能清单。

甲方应在收到预验收版本后____个工作日内集中反馈；逾期未反馈的处理方式：____________________________。

缺陷建议分级：

- P1：核心流程无法使用、数据错误、资金或越权风险；

- P2：主要功能异常但存在替代方案；

- P3：一般交互、兼容或展示问题；

- P4：优化建议和新增需求。

新增页面、新角色、新终端、新接口、新审批链、新财务规则或原范围外流程，应通过变更单评估工期和费用。

## 十一、费用与付款节点建议

已有全量方案中的参考报价：

- 受控生产型MVP：建议含税报价52.8万元；

- 目标成交区间：48.8—52.8万元；

- 低于42.8万元时应书面缩减范围；

- 标准正式V1：98—138万元；

- 完整多租户平台：180—320万元。

具体金额以正式合同和双方确认范围为准。建议采用阶段付款：

- 合同及需求启动款；

- 原型与技术底座确认款；

- 15日阶段版本交付款；

- 正式接口联调与验收款；

- 上线质保尾款。

第三方接口费、短信费、支付手续费、云资源费、证书、备案、等保、渗透测试、供应商授权和驻场服务，除非合同明确包含，否则应单独承担或据实结算。

## 十二、双方责任与风险

### 甲方责任

- 按时确认需求和原型；

- 提供真实、合法、可测试的数据和资质；

- 协调供应商、支付、认证和运营主体；

- 确认财务、客服、合规和验收口径；

- 在约定时限内集中反馈并完成阶段付款。

### 乙方责任

- 按确认范围实施开发；

- 对代码、配置和密钥采取合理安全措施；

- 提供阶段版本、技术说明和测试记录；

- 如实说明已完成、待确认和第三方依赖；

- 对确认范围内缺陷进行修复。

### 共同风险

- 第三方接口、资质或生产账号延期；

- 业务层级和资金主体未确定；

- 需求持续变化；

- 正式数据地域和合规要求变化；

- 供应商价格、库存、履约和售后政策变化；

- 项目规模超出当前数据库、云资源或预算。

## 十三、待确认事项汇总

| 编号 | 待确认事项 | 甲方结论 | 负责人 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C01 | 最终业务层级是否包含分销商 |  |  |  |
| C02 | 第一期终端：PC/H5/小程序/App |  |  |  |
| C03 | MVP是否接受TypeScript边缘API |  |  |  |
| C04 | Rust后端是否列入本期 |  |  |  |
| C05 | 东京数据库是否仅用于测试 |  |  |  |
| C06 | 正式身份认证方式 |  |  |  |
| C07 | 第一家供应商及接口资料 |  |  |  |
| C08 | 销售、履约、客服、售后主体 |  |  |  |
| C09 | 福利账户是否涉及真实资金 |  |  |  |
| C10 | 支付商户号及结算主体 |  |  |  |
| C11 | 多级加价、利润和倒挂规则 |  |  |  |
| C12 | 结算、发票和财务对账规则 |  |  |  |
| C13 | 客服SLA和工单制度 |  |  |  |
| C14 | 正式域名、备案和运营主体 |  |  |  |
| C15 | 数据保存、隐私和安全要求 |  |  |  |
| C16 | 阶段验收和付款节点 |  |  |  |

## 十四、确认页

甲方项目名称：____________________________
甲方公司名称：____________________________
甲方项目负责人：__________________________
甲方需求确认人：__________________________
甲方接口负责人：__________________________
甲方财务规则确认人：______________________
乙方项目负责人：__________________________

MVP范围：

- 已确认；

- 有待定项，以本文件第十三章为准；

- 需要再次评审。

15日阶段计划：

- 同意；

- 调整为：____________________________。

阶段验收及付款节点：

- 同意按合同及本确认书执行；

- 需补充：____________________________。

甲方签字/盖章：__________________________
乙方签字/盖章：__________________________
确认日期：________年____月____日

备注：本文件用于项目沟通、范围核对和阶段验收，不替代正式合同。涉及法律、税务、支付、个人信息保护、数据跨境及行业资质的事项，应由相应专业人员审核。